## Projektplan
Projektname | Datenkommunikation Studienarbeit WS 2019/2020
Projektleitung | Hr. Prof. Dr. Mandl
Projektumfang | 12 Wochen
Startdatum | 2019-10-07 |  | Status
Enddatum | 2020-01-10 |  | Überfällig
Fortschritt insg. | 99% |  | In Bearbeitung
Nicht begonnen
Abgeschlossen
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status
Kick-Off-Meeting | Prof. Mandl | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 1 | Abgeschlossen
Gruppeneinteilung | Hegel, Scherer, Symhoven, Potye | 2019-10-10 | 2019-10-16 | 6 | Abgeschlossen
Teilaufgabe 1: Dokumentation und Erstellung Präsentation | Hegel, Scherer | 2019-10-17 | 2019-11-06 | 20 | Abgeschlossen
Teilaufgabe 2: Implementierung UDP LogServer | Symhoven, Potye | 2019-11-07 | 2019-11-20 | 13 | Abgeschlossen
Teilaufgabe 2: Implementierung TCP LogServer | Symhoven, Potye | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 9 | Abgeschlossen
Teilaufgabe 2: Implementierung Administrationsprogramm | Symhoven, Potye | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 10 | Abgeschlossen
Teilaufgabe 3: Benchmarks und Artifacts | Hegel, Scherer, Symhoven, Potye | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 7 | Abgeschlossen
Teilaufgabe 3: Analyse der Benchmark Files | Hegel, Scherer, Symhoven, Potye | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 1 | Abgeschlossen
Teilaufgabe 3: Netzwerkanalyse mit Wireshark | Hegel, Scherer, Symhoven, Potye | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 1 | Abgeschlossen
Finalisierung der Abgabe | Hegel, Scherer, Symhoven, Potye | 2019-12-22 | 2020-01-09 | 18 | Abgeschlossen
Abgabe |  | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1