## Projektplan
Projektname | Datenkommunikation |  | X | Y
Projektleitung | Hr. Prof. Dr. Mandl |  | 2020-01-03 | 0
Projektleistungen |  |  | 2020-01-03 | 1
Projektumfang
Status
Startdatum | 2019-10-07 |  | Überfällig
Enddatum | 2020-01-06 |  | In Bearbeitung
Fortschritt insg. | 99% |  | Nicht begonnen
Abgeschlossen
Aufgaben | Verantwortlich | Start | Ende | Tage | Status
Kick-off-Meeting | Prof. Mandl | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 1 | Abgeschlossen
Gruppeneinteilung |  | 2019-10-09 | 2019-10-16 | 7 | Abgeschlossen
Einarbeitung (Teilaufgabe 1) Powerpoint-Foliensatz mit Grafiken (Architekturskizzen, Klassenmodelle, Ablaufdiagramme, Sequenzdiagramme, Zustandsautomaten, ...) verständlich dokumentieren |  | 2019-10-17 | 2019-11-06 | 20 | Abgeschlossen
UDP LogServer |  | 2019-11-07 | 2019-11-20 | 13 | Abgeschlossen
TCP LogServer |  | 2019-11-21 | 2019-11-30 | 9 | Abgeschlossen
Administrationsprogramm |  | 2019-12-01 | 2019-12-11 | 10 | Abgeschlossen
Benchmarks und Artifacts |  | 2019-12-12 | 2019-12-19 | 7 | Abgeschlossen
Analyse der Benchmark Files |  | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 1 | Abgeschlossen
Netzwerkanalyse mit Wireshark |  | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 1 | Abgeschlossen
Abgabe |  | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 1

## Stakeholder-Liste
Stakeholder -Liste
Name | Position | Aufgabe im Projekt | E-Mail | Anforderungen | Erwartungen
Simon Symhoven
Simon Potye
Marc-Daniel Scherer
Magdalena Hegel

## Kommunikationsplan
Kommunikationsplan
Art d. Kommunikation | Leistung | Beschreibung | Modus | Häufigkeit | Erbracht durch | Zielgruppe